## Hoja1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Leer el artículo “No hay balas de plata: Lo esencial y lo accidental en la Ingeniería del Software”	24/03/13	30 minutos.	50 minutos.
2	Implementar en Ruby una función es_palíndromo con sus respectivas pruebas unitarias.	03/04/13	90 minutos	110 minutos.
3	Implementar en ruby una función es_de_fibonacci con sus respectivas pruebas unitarias.	03/04/13	90 minutos	130 minutos.
4	Implementar en Ruby el ahorcado con sus respectivas pruebas.	10/04/13	5 horas.	7 horas.
5	Lectura de Scrum Handbook	21/04/13	3 horas.	4 horas.
6	Implementar el código necesario para pasar la feature del Code Breaker	28/04/13	5 horas.	4 horas.
7	Buscar definicion de “arquitectura de software”	28/04/13	15 minutos	12 minutos.
8	Lectura de Continuous Integration	13/05/13	60 minutos.	80 minutos.
9	Preparación de ambientes para TP (Reserva de dominio, repo en GitHub y Heroku, cuenta en Trello) GRUPAL	18/05/13	60 minutos.	35 minutos.
10	Visual Story Mapping de la aplicación René GRUPAL	18/05/13	90 minutos	60 minutos.
11	Completar tarea de Integración Continua	22/05/13	45 minutos.	40 minutos.

12	Implementación de view y controller de story #2. RENE	02/06/13	6 horas.	12 horas.
13	Preparación de demo para presentar en Review. RENE	03/06/13	1 hora.	30 minutos.
	Completar Stories #3 y #4. RENE	06/06/13	6 horas.	3:30 horas.
	Completar Story #5. RENE	08/06/13	6 horas.	4 horas.
	Completar Stories #5, #6 y #7. RENE	16/06/13	15 horas.	17 horas.
	Lectura del artículo: Construyendo con calidad día tras día	17/06/13	30 minutos.	20 minutos.
	Redacción de features de iteración #4	21/06/13	30 minutos.	20 minutos.
	Code Review + Completar Stories de proyecto MoneyCalendar (iteración #4)	22/06/13	15 horas.	20 horas.
	Lectura de articulo sobre Code Review	24/06/13	45 minutos.