## Hoja1
Id	Descripción	Fecha de realización	Tiempo estimado	Tiempo insumido
1	Leer el artículo “No hay balas de plata: Lo esencial y lo accidental en la Ingeniería del Software”	24/03/13	30 minutos.	50 minutos.
2	Implementar en Ruby una función es_palíndromo con sus respectivas pruebas unitarias.	03/04/13	90 minutos	110 minutos.
3	Implementar en ruby una función es_de_fibonacci con sus respectivas pruebas unitarias.	03/04/13	90 minutos	130 minutos.
4	Implementar en Ruby el ahorcado con sus respectivas pruebas.	10/04/13	5 horas.	7 horas.
5	Lectura de Scrum Handbook	21/04/13	3 horas.	4 horas.
6	Implementar el código necesario para pasar la feature del Code Breaker	28/04/13	5 horas.	4 horas.
7	Buscar definicion de “arquitectura de software”	28/04/13	15 minutos	12 minutos.
8	Lectura de Continuous Integration	13/05/13	60 minutos.	80 minutos.
9	Preparación de ambientes para TP (Reserva de dominio, repo en GitHub y Heroku, cuenta en Trello) GRUPAL	18/05/13	60 minutos.
10	Visual Story Mapping de la aplicación René	18/05/13	90 minutos